采购需求
一、项目概况：
项目类型：工程类。
1.实施地点：本项目位于广州市天河区天年街399号广州市天河区中医医院智谷院区。本次内容包括但不限于：强弱电改造（详见图纸内容）。
2.本项目采购的办公用房装修工程项目对应的中小微企业划分标准所属行业为：建筑业。
3.项目标的
	标的名称
	数量
	最高限价

	天河区中医医智谷院区7-9楼强弱电改造工程
	1项
	220656.1元


详细服务规范请参阅磋商文件中的用户需求书。供应商必须对本项目的全部内容进行报价，其中绿色施工安全防护措施费为31946.13元。如有缺漏或最终报价超出最高限价，将导致报价无效。
4.具体工程内容详见工程量清单。
5.★绿色施工安全防护措施费、暂列金额不作为竞争性费用，供应商在报价中须包含且不得更改该金额，否则其报价无效。
6.★响应供应商需要提供《建筑、装饰主要材料品牌表》、《安装工程主要材料、设备品牌表》，所提供品牌必须为业内主流常用品牌。项目实施过程中，采购人有权在成交供应商提供的品牌表中所提供品牌选定材料、设备的品牌，成交供应商不得拒绝；或者按采购人的要求提供不低于品牌表中同档次的其他品牌。

建筑、装饰主要材料品牌表
	序号
	设备及材料名称
	品牌（一）
	品牌（二）
	品牌（三）

	建筑装饰部分

	1
	乳胶漆
	
	
	

	2
	石膏板
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	电气部分及消防电部分

	1
	配电箱（配电元件）
	
	
	

	2
	配电箱（箱体）
	
	
	

	3
	电线电缆
	
	
	

	4
	灯具 
	
	
	

	5
	各类灯开关 
	
	
	

	6
	二、三极插座 
	
	
	

	7
	金属线槽 
	
	
	

	8
	电线管
	
	
	

	
	
	
	
	

	弱电部分

	1
	6类非屏蔽网线
	
	
	

	2
	配线架
	
	
	

	3
	摄像头
	
	
	

	4
	网络面板
	
	
	

	
	
	
	
	



 二、施工工期：
 工期由采购人的总监理工程师发出开工令之日计算，至验收合格之日止，总工期要求：60日历天。
（1）成交供应商要对施工进行全面且细致的安排，使人力、机械设备、材料等都得到充分合理地使用，各部位的施工、各工序的搭接需要非常紧凑，所以进度控制的主要作用就是按照目标和组织系统，对各个部分的行为进行检查，以保证协调总体目标。
（2）成交供应商要根据工期要求，特别对应边施工边生产的现场环境和晚上施工作业要求，编制合理施工计划。
（3）成交供应商要实行施工过程计划控制，制定阶段性工期目标，对工期进行动态管理，确保阶段目标得以完成。
（4）成交供应商在保证工程质量的前提下，通过人力、财力、物力的投入，运用科学的管理方法和先进的设备、合理地进行资源分配将本工程工期控制在采购人要求的工期内。
（5）成交供应商要做好项目实施的技术研判，做好确保工期的技术组织措施。
（6）在非采购人延误工期的情况下，如果监理工程师书面指出成交供应商实施合同工程或其任何部分的进度过慢，迟于进度计划或不能按期竣工，则成交供应商应采取改进措施，加快工程进度。
三、报价要求：
本项目按施工图纸、工程量清单内容实行综合单价包干，包括但不限于：完成工程项目的成本（如材料的采购、施工和安装、运输、质保期售后服务、全额含税发票、人工费用、措施费等）、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、验收手续费及政策性文件规定费用等费用和施工过程中损耗、额外材料、材料检测费、局部设计费等应预见和不可预见费用。其中绿色施工安全防护措施费为31946.13元。
★供应商应在报价响应文件中，应根据工程量清单格式及内容制作分项报价表，若缺项漏项，则视为响应无效（工程量清单见采购公告附件）。
四、承包方式
1.本项目按固定综合单价包干、工程量按实结算的形式承包。包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、包验收、包采购及配套安装项目。
2.设计变更及设计外新增工程项目的结算方式（参考区财政局）
（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；
（2）工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；
（3）工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》《广东省建设工程计价依据》《广东省建筑与装饰工程综合定额》计价，总价给予下浮，下浮率=(1-成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期项目所在地建设工程造价管理站相关文件发布的价格执行，材料设备价格按以下约定方式结算：
1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；
2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价；
Ⅰ、按施工当期项目所在地的工程造价信息相关文件对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；
Ⅱ、按施工当期《广州市建设工程造价管理站关于发布广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》对应品牌材料设备的价格下浮10%结算；
Ⅲ、按施工当期广州市造价协会编印的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》对应品牌的材料、设备价格下浮10%结算。
3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由供应商按照市场报价，由采购人监理单位及采购人审定后作为结算依据。
3.响应供应商《工程量清单报价表》的报价应在合理范围内，不应超过《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）。（供应商在首次响应文件中提供承诺函）
五、质量标准和使用材料要求：
1.质量标准：工程质量达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
2.工程技术要求：按照相关国家、省、市和行业的法律法规、技术规范进行施工和验收。
3.验收及交付要求：
验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，采购人接到认可的报告后两周内答复确定全面验收的时间，通知各方到场进行验收。
项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：
（1）GB50352-2019 《民用建筑设计统一标准》
（2）GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
（3）GB50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》
（4）GB50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》
（5）GB 55037-2022《建筑防火通用规范》
（6）GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
（7）GB 55036-2022《消防设施通用规范》
（8）GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
（9）GB50015-2019《建筑给水排水设计规范》
如在采购过程和合同履行期间，国家或地方政府颁发新的标准则依照新的标准和相关规定执行。
4.本项目的全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数应符合或高于本采购文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。质量不符合设计要求或质量不合格者，采购人有权要求成交供应商停工，返工费用由成交供应商承担，完成时间不予顺延。
★5.工程质量要求：确保达到合格工程。成交供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和采购文件的有关规定的情况，采购人要求停工或返工时，成交供应商须无条件立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
6.成交供应商施工前向采购人申报施工方案，经审批后严格执行，每道工序需符合相应的规范要求并申报，经采购人驻现场人员签字确认后才进入下道工序。
7.材料要求：
7.1响应供应商需提供投标材料品牌、型号、技术参数及国家质量监督检验局检验合格证书等证明文件，订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证，经采购人确认，符合采购文件要求方可使用。
7.2项目的材料、辅料及施工应符合国家、省有关建筑装修工程质量及环保标准。
六、总体技术要求：
1.总体原则是：建筑装饰应遵循通风采光良好，功能与设施先进完备，不产尘、不积尘、降噪声、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。
2.工程范围内的施工工艺、设备及材料的选择都应该具有合规性，符合住房使用要求。设备及工艺的安排应具有先进、高可靠性、实用性和经济性。设备、材料、包装、运输、安装、调试等各项技术参数和指标必须符合本采购文件和国家规范的要求。
3.响应供应商应根据采购人提供的图纸和采购文件的要求，对采购文件范围内的建筑、装饰、空调系统与自动控制、强、弱电各系统工程等各系统进行施工；如有需要，对建筑、装饰、空调系统与自动控制、强、弱电各系统工程等各系统基本配置进行深化设计。
七、各系统范围及技术要求：
1.建筑装饰工程：
布局合理，功能完善，通风采光良好，方便清洁维护，通道、空间间隔设置符合消防疏散的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。
墙体要求环保、平整、耐撞、耐腐蚀、易清洁、硬度高、耐久防锈、抗菌、耐擦洗、不易积尘、易清洗、消毒、耐药品腐蚀。隔墙采用装配式隔墙，绿色低碳、无甲醛排放。墙面采用环保型乳胶漆进行涂刷，颜色以淡色系为主，如白色、浅灰色等，营造出明亮、整洁的空间氛围。
2.电气系统：
照明应充足，适当预留电源插座，功率应按设备要求配置；办公设备协调应预留足够的电源、网络、监控等接口。灯具应高效节能，显色性应满足使用场所要求。检验设施设备系统应有独立电表计量，按设备功率需求配置电箱、电线、电源并正常接连UPS。
八、施工技术要求
1．施工措施：
1.1响应供应商在响应文件中进一步完善技术方案，根据上述的工程内容、现场情况及相应的工程施工规范编制工程技术方案，方案应包括每个项目内容的施工前准备、具体的操作工艺、成品保护、相关注意事项、工序衔接、交叉施工的相关措施等内容。
1.2工程量清单详见附件《天河区中医医院智谷院区7-9楼强弱电改造工程》。
1.3成交供应商在收到成交通知书后，应主动联系采购人，组织现场勘察，参加采购人组织的图纸会审会议，提出工程设计图的施工重点难点，并与有关各方研讨后，深化设计图纸和细化实施方案。
2．施工管理：
2.1响应供应商须在响应文件中提供管理人员名单及拟委派施工现场管理人员名单，名单中负责本项目的项目经理应与响应文件提供的项目经理名单一致。
2.2成交供应商不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。
2.3成交供应商应提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且应在采购人所属有关部门办理出入证。
2.4由于施工场地特殊，采购人不提供施工所需的食宿、办公、临时及材料加工场地，临时设施及材料加工由成交人在实施现场以外自行解决，其费用由成交供应商自理。
2.5项目实施期间所有材料转运费用由成交供应商自行负责。
2.6项目实施人员应遵守采购人的一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入现场。包括但不限于：①在规定的地域施工和活动；②项目负责人员须坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开。
2.7成交供应商在项目实施过程中，如遇到需与外部相关单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责提供协助。
2.8须制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间须严格管理施工人员，保护好已完工工程成品，发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。
2.9成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾须当日清理干净，不得留在现场过夜。
2.10相关设备及安装材料的现场保管由成交供应商负责，直至验交完毕。
九、安全文明施工
1.成交供应商在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。
2.成交供应商应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任。如落实安全责任、实施责任管理。施工项目经理部承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的责任。
3.施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交供应商的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交供应商承担由此产生的一切赔偿等后果。
4.成交供应商在工程施工中安全设施自备自负，须达到广州市劳动保障安全标准要求。
十、施工进度保障
响应供应商需根据工程的工期目标及项目的特点，制定详细的施工进度计划和科学的保证措施。根据总工期要求及施工进度要求，在人员、材料、机械及资金等方面的投入满足开工、竣工以及采购文件规定的基础上制定科学可靠、完善，完全可行的施工进度计划及保障措施。
由成交供应商原因延期竣工时，延期竣工7天内，成交供应商按5000元/天承担违约金；延期竣工8至14天内，成交供应商按10000元/天承担违约金；延期竣工超出15天的，成交供应商按20000元/天承担违约金，除了支付违约金之外，延期期间采购人支付的房屋租金由成交供应商承担，采购人有权聘请第三方完成剩余施工，所需费用由原成交供应商承担。
十一、质量保证期及质保服务
1．质量要求为：符合相关法律法规及国家、行业标准的要求。
2．质量不符合响应文件以及技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量不合格者，采购人可要求成交供应商退货，一切费用由成交供应商承担。
3．质量保障
（1）响应供应商应提供原装、全新的、符合国家及磋商文件中规定的有关质量标准的货物。响应供应商应对国家强制性相关产品提供3C认证证书（如产品实施自我声明程序的，则提供自我声明材料）。国内产品或合资厂的产品应具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件；
（2）货物制造质量出现问题，响应供应商负责提供三包（包修、包换、包退）服务；
（3）所有货物，质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象。
4．保修及售后服务
（1）保修期：
1）货物保修服务按厂家标准执行，成交供应商提供至少2年上门保修服务的标准。保修期自验收合格，成交供应商和采购人在验收单上签字之日起计算。（费用已含在总报价内，不另计费）
2）保修期按照《建设工程质量管理条例》要求执行：
2.1基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
2.3供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
2.4电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
（2）在保修期内成交供应商应无条件提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由成交供应商负责。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，成交供应商应及时给予无条件维修或更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由成交供应商负责。被更换的零部件的保修期则从更换日起计，如系统因故障停用时间累计超过60天的，保修期重新计算。如成交供应商不按采购人要求更换有缺陷货物，在保修期内未响应或未按时修复，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为成交供应商所欠债务，采购人可向成交供应商追讨。
（3）保修期满后，成交供应商应保证提供优良的售后服务及保证各项零配件的供应，并保证只收取零配件成本费用，其余费用均包含在响应报价中。
（4）成交供应商应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴（响应文件中须提供人员名单或场地证明文件），有完善的售后服务，对产品提供终身维修服务。采购人使用中出现故障应在接到通知后1小时内响应，4小时内派工程技术人员到达现场维修。
（5）成交供应商应安排专业维修保养工程师到采购人现场进行技术指导培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。（费用已含在总报价中，不另计费）
十二、设备材料参数要求
1．系统所需各种材料（除指定的采购人供应的材料材料和设备）按图纸要求由成交供应商自行采购和付款。
2．所有材料须由采购人定版确认，若成交供应商选用设备材料不符合使用要求，采购人有权要求成交供应商无偿更换。
3．响应供应商需要提供《建筑、装饰主要材料品牌表》、《安装工程主要材料、设备品牌表》。项目实施过程中，采购人有权在成交供应商提供的品牌表中所提供品牌选定材料、设备的品牌，成交供应商不得拒绝。
十三、主要骨干基本要求
	岗位
	数量
	基本要求

	项目负责人
	1人
	具有建筑工程相关专业职称

	专职安全员
	1人
	具有建筑工程相关专业职称

	施工员
	1人
	具有施工员培训合格证书

	质量员
	1人
	具有质量员培训合格证书

	材料员
	1人
	具有材料员培训合格证书

	资料员
	1人
	具有资料员培训合格证书


备注：
1．以上人员为响应供应商自身人员（不含响应供应商母子公司、分公司人员），应提供提交响应文件截止日前半年以来任意一个月的由社保行政主管部门出具的在响应供应商单位购买的社保证明资料（须至少体现养老保险）复印件、相关证书复印件；
2．上表各人员不得重复兼任。上表人员应按要求提交相应备注要求的证明材料扫描件。
十四、工程结算方式
1. 工程项目的结算方式:工程项目的工程量及结算单价按实结算，结算时承包人须提供完整、真实的竣工图、签证依据及其他现场资料。 
2. 结算执行定额:按照土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋修缮工程等专业相应执行同期省、市建委颁布的综合定额及其计价方法。
3. 计费依据取费执行同期省市建委颁布的文件。
4. 人工费、机械费、材料费的调整:执行施工期广州市建设工程造价管理站文件颁布的《广州市建设工程造价管理站关于各季度广州市建设工程结算及有关问题的通知》，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价,则参考同期(施工期)该材料的市场价格，最终以天河区财政局核准后确定。结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票的复印件并加盖建设单位的公章。
以上1至4之工程结算办法如与省市建设颁布的最新文件相冲突，按最新的相关文件执行。
5. 本工程结算造价最终以最终的结算审核结果为准。
十五、项目款支付方式
1．预付款：合同签署后，成交供应商应向采购人发出支付申请，采购人在确认后的30个自然日内向成交供应商支付预付款，采购人按合同价格的30%向成交供应商支付项目预付备料款。
2．进度款以形象进度为准，具体为：完成项目工程进度的70%，成交供应商提交进度款申请后，采购人向成交供应商支付合同价格的20％，采购人在30个自然日内向成交供应商办理支付手续。
3.项目工程全部完成，并通过初步验收，成交供应商提交进度款申请后，采购人向成交供应商支付合同价格的20％，采购人在30个自然日内向成交供应商办理支付手续。即支付至合同金额70%时停止支付。
[bookmark: _GoBack]4．项目竣工验收合格后，项目结算根据第三方审核完成，并收到成交供应商向采购人按项目终审结算金额的3%缴交质保金后，则采购人向成交供应商支付至终审结算总额的100%，采购人在30个自然日内向成交供应商办理支付手续。
5．终审结算金额的3%作为质保金。成交供应商不存在违约行为的情形下，自工程验收合格之日起保修期满，且成交供诮商已履行全部保修义务时，则采购人无息返还成交供应商质保金。
对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当在收到发票后30个自然日内办理支付手续。
6．供应商凭以下有效的文件由采购人在规定时间内支付合同价款。
（1）合同；
（2）成交供应商开具的正式发票；
（3）验收报告（加盖采购人公章）；
（4）成交通知书。

